## Week
プロジェクト名:ジェダイ扇風機
日付 | 日付: | doing(今週していたこと): | do(来週する予定): | 連絡事項
| 2018-09-21 | ・気温によってRGBLEDを変更するプログラム-北川 ・7セグメントLED外部入力を表示、温湿度→体感温度を表示-鍋谷 ・温湿度→コンパイルがうまくいかず-塩原 ・人感センサーが反応時、スイッチが押されたとき→LED点灯-島田 ・スイッチを押す→モーターが動き出す、再びモーターを押す→モーターが止まる-川見 ・プログラミングの勉強-中林 ・気温を読み取る、RGBLEDを光らせる-辻 | ・イメージの共有 ・バグチェック ・プログラムの統合
| 2018-09-28 | ・温湿度センサーと7セグを組み合わせる-鍋谷、塩原 ・RGBLEDと温度センサーを組み合わせる-辻 ・人感センサーのプログラムを改良-島田 ・モーターとスイッチのプログラムを改良-川見 ・C言語の勉強-中林 | ・プログラムの統合 ・バグチェック
| 2018-10-05 | 北川 - 温湿度センサーとLED捜査は終了 何かと組み合わせることを検討 塩原,鍋谷 センサーから取った値を7セグメントで出力 島田 - 人感センサーとほかの何かをつなげたい | 各自の統合 今週か来週中にはプログラムを終わらせたい | シリアルモニタに値が出ない - serial.beginをしてないのでは？
2018-10-12
| 2018-10-19 | ・工大祭 | ・計画見直し | 目標完成期間
| 2018-10-26 | ・現在できていることと、できていないことを整理し、今後の計画を決める ・チーム再編成 | ・デザイン決め ・回路整理 ・作成開始
2018-11-02
| 2018-11-09 | ・鍋谷-人感センサーを外した、プログラム修正 ・塩原-温湿度センサーの取り換え ・川見-アプリ導入 ・島田-温湿度センサーの取り換え ・辻-LEDなど ・都竹-人感センサーを外した | LEDを取り付け、はんだ付け 外装製作
| 2018-12-07 | 本日までにしていたこと ・外装と回路の接着 ・はんだ付け ・LED取り付け | 組み立て→完成！
2018-11-11

## Month
| プロジェクト名： | ＸＸＸＸＸプロジェクト | [11 empty] | 注意事項
②分類 | ③目標／項目 | ④4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
全体 | 目標１：ＸＸＸＸの小型化 | [12 empty] | でその月の実施予定を塗る
1-1 市場調査
1-2 ＸＸＸの選定
1-3 設計
1-4 組立
1-5 テスト
1-6 修正
1-7 完成
目標2：ＸＸＸＸ
2-1 XXXXXX
2-2 XXXXXX
2-3 XXXXXX
2-4 XXXXXX
2-5 XXXXXX
目標3：ＸＸＸＸ
3-1 XXXXXX
3-2 XXXXXX
3-3 XXXXXX
3-4 XXXXXX
3-5 XXXXXX
ｘｘ班 | 目標１：ＸＸＸＸ
1-1 XXXXXX
1-2 XXXXXX
1-3 XXXXXX
1-4 XXXXXX
1-5 XXXXXX
目標2：ＸＸＸＸ
2-1 XXXXXX
2-2 XXXXXX
2-3 XXXXXX
2-4 XXXXXX
2-5 XXXXXX