## Week
プロジェクト名:
日付 | 日付: | doing(今週していたこと): | do(来週する予定): | 連絡事項
| 2018-09-21 | ・杉山：ESP32を利用したモータードライバー ・橋本：ボンバーマン本体の期待を作成 ・三井：MQTT通信の実装（調査） | ・機材の注文をしろ。しろ。 ・if(機材が届いたら) 機材の作業を行う。 ・超進地旋回をさせる | ・機材 LEDテープ ブレッドボード アクリル板 仕切り？
| 2018-09-28 | ・杉山:本体のモータ制御と、テープLEDの確認 ・橋本:本体の機体制作。完成している ・三井:本体制御のアプリケーションの完成 | ・爆撃機本体優先で、ボンバーマンのボードを作成を始める。 ・LEDテープについてよく知る. | ・機材 アクリル板？ ボード 仕切り？ ・機体の大きさは13cm*13cm
| 2018-10-05 | ・杉山:LEDテープの動作確認 ・橋本:本体の動作確認 ・三井:マイコン側がデータを受け取る処理 | ・ボード作成
2018-10-12
2018-10-19
2018-10-26
2018-11-02
2018-11-09
2018-11-16
2018-11-23
2018-11-30
2018-12-07
2018-12-14

## Month
| プロジェクト名： | ボンバーマンプロジェクト | [11 empty] | 注意事項
②分類 | ③目標／項目 | ④4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
全体 | 目標１：ゲームボード | [12 empty] | でその月の実施予定を塗る
1-1 調査
1-2 機材の購入
1-3 設計
1-4 組立
1-5 テスト
1-6 修正
1-7 完成
目標2：爆撃機の男
2-1 調査
2-2 機材の購入
2-3 組み立て
2-4 テスト
2-5 修正
2-6 完成
目標3：ＸＸＸＸ
3-1 XXXXXX
3-2 XXXXXX
3-3 XXXXXX
3-4 XXXXXX
3-5 XXXXXX
ｘｘ班 | 目標１：ＸＸＸＸ
1-1 XXXXXX
1-2 XXXXXX
1-3 XXXXXX
1-4 XXXXXX
1-5 XXXXXX
目標2：ＸＸＸＸ
2-1 XXXXXX
2-2 XXXXXX
2-3 XXXXXX
2-4 XXXXXX
2-5 XXXXXX